Утверждаю:

Президент ТРООВ ТюмГУ

_____________Н.М.Добрынин

решение правления

от 15.06. 2015 г. № 1

Мероприятия

по организации и проведению

XΙΙ Всероссийской научно-практической конференции

«О политико-правовой модернизации в государстве: вопросы теории и практики»

21 апреля 2016 г.

| N п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направить письма председателю Тюменской областной Думы, председателю Тюменского регионального отделения ООО «Ассоциация юристов России», ректору ТюмГУ и директору ИГиП ТюмГУ с предложением о совместном проведении конференции. | В.В. Ивочкин | до 25 июня 2015 года |
| 2. | Направить письмо директору Департамента образования и науки Тюменской области с предложением об участии в конференции старшеклассников школ и гимназий. | В.В. Ивочкин | до 25 июня 2015 года |
| 3. | Направить письмо генеральному директору ООО "полное ПРАВО" с предложением об участии в формировании набора участника конференции. | В.В. Ивочкин | до 25 июня 2015 года |
| 4. | Направить письма с приглашением на конференцию в юридические вузы. | В.В. Ивочкин С.В. Романчук (по согласованию) | до 10 сентября 2015 года |
| 5. | Разместить информацию о конференции и конкурсе научных работ на сайтах организации, университета и института. | В.В. Ивочкин | до 20 июня 2015 года |
| 6. | Разработать анкету участника конференции и разместить на сайтах организации, ТюмГУ и ИГиП. | В.В. Ивочкин | до 20 июня 2015 года |
| 7. | Сформировать объединённый организационный комитет по подготовке и проведению конференции. | Правление организации | до 20 октября 2015 года |
| 8. | Направить письмо председателю Тюменской областной Думы об организационно-техническом обеспечении работы президиума. | В.В. Ивочкин | до 15 марта 2016 года |
| 9. | Направить письмо председателю Тюменской областной Думы о техническом обеспечении работы конференции (видео- и аудиозапись). | В.В. Ивочкин | до 15 марта 2016 года |
| 10. | Сформировать конкурсную комиссию. | В.В. Ивочкин С.В. Романчук (по согласованию) | до 31 марта 2016 года |
| 11. | Составить списки: - иногородних учёных и практиков; - приглашённых участников-практиков; - преподавателей и аспирантов; - магистрантов, студентов; - учащихся школ и гимназий. | И.Н. Поварова (по согласованию) С.В. Романчук (по согласованию) В.С. Селивёрстова | до 5 апреля 2016 года |
| 12. | Провести заседание конкурсной комиссии. | В.В. Ивочкин | 6 апреля 2016 года |
| 13. | Составить и утвердить смету расходов организации на конференцию. | В.В. Ивочкин | 14 апреля 2016 года |
| 14. | Сформировать секции конференции. | C.В. Романчук (по согласованию) | до 14 апреля 2016 года |
| 15. | Оформить заявку на аудитории. | C.В. Романчук (по согласованию) | 14 апреля 2016 года |
| 16. | Изготовить дипломы победителей и призёров конкурса, победителей и призёров секций, участников конкурса. | В.В. Ивочкин | 14 апреля 2016 года |
| 17. | Подготовить программу конференции. | В.В. Ивочкин И.В. Лопарев (по согласованию) С.В. Романчук (по согласованию) | до 14 апреля 2016 года |
| 18. | Приобрести канцтовары. | В.В. Ивочкин | до 10 апреля 2016 года |
| 19. | Приобрести призы для победителей и призёров конкурса и конференции. | В.В. Ивочкин, члены правления | до 14 апреля 2016 года |
| 20. | Сформировать наборы документов участникам конференции. | В.В. Ивочкин С.С. Рачёва (по согласованию) | до 14 апреля 2016 года |
| 21. | Обеспечить информационное сопровождение конференции (сайты, СМИ). | В.В. Ивочкин C.В. Романчук (по согласованию) | 21 апреля 2016 года |
| 22. | Осуществить техническое обеспечение работы конференции (микрофоны, презентации, видео -и аудиозапись). | Управление Делами Тюменской областной Думы (по согласованию) | 21 апреля 2016 года |
| 23. | Подготовить, организовать и провести регистрацию участников конференции. | С.С. Рачёва (по согласованию) | 21 апреля 2016 года |
| 24. | Организовать и провести фотосъемку конференции. | В.В. Ивочкин | 21 апреля 2016 года |
| 25. | Организовать выставочную экспозицию научных публикаций. | О.А. Черных (по согласованию) | 21 апреля 2016 года |
| 26. | Опубликовать в СМИ информацию по итогам работы конференции. | В.В. Ивочкин | до 30 апреля 2016 года |
| 27. | Подготовить и сдать в издательство сборник научных статей участников конференции. | В.В. Ивочкин С.В. Романчук | до 1 июня 2016 года |